## Risks
id | name | level | categories | description | status | activation_condition | activation_decision_date | owner | probability | impact | exposure | current_score_type
RS-02 | Retard mise en production série | Strategic | ['Programme', 'Industriel'] | Risque de retard dans le démarrage de la production en série prévue pour 2030 | Active |  |  | VP Industrialisation | 7 | 8 | 56 | Qualitative_4x4
RS-05 | Tension approvisionnement combustible | Strategic | ['Programme', 'Supply Chain'] | Risque de tension géopolitique sur l'approvisionnement en combustible type A | Contingent | Si choix combustible uranium enrichi type A lors de la décision Q3 2026 | 2026-09-30 | VP Supply Chain | 8 | 7 | 56 | Qualitative_4x4
RS-01 | Non-atteinte objectif profitabilité | Strategic | ['Programme'] | Risque de ne pas atteindre le niveau de profitabilité fixé dans les délais impartis | Active |  |  | Directeur Programme | 6 | 9 | 54 | Qualitative_4x4
RS-06 | Compromission propriété intellectuelle | Strategic | ['Programme', 'Produit'] | Risque de fuite ou vol de propriété intellectuelle critique via le backbone digital | Contingent | Si architecture backbone digital ouverte vers écosystème externe | 2026-09-30 | CISO | 6 | 9 | 54 | Qualitative_4x4
RO-01 | Défaillance fournisseur pièce critique système de contrôle | Operational | ['Supply Chain', 'Produit'] | Défaillance ou faillite du fournisseur unique de composants critiques du système de contrôle | Active |  |  | Responsable Achats Critiques | 6 | 8 | 48 | Qualitative_4x4
RS-03 | Perte avance technologique compétitive | Strategic | ['Programme', 'Produit'] | Risque de perdre l'avance technologique face aux compétiteurs SMR | Active |  |  | CTO | 5 | 9 | 45 | Qualitative_4x4
RS-07 | Insuffisance capacité production | Strategic | ['Industriel'] | Risque de capacité de production insuffisante pour atteindre le rate nominal | Active |  |  | Directeur Usine | 6 | 7 | 42 | Qualitative_4x4
RS-08 | Dépassement budget développement | Strategic | ['Programme'] | Risque de dépassement significatif du budget alloué au développement | Active |  |  | CFO | 7 | 6 | 42 | Qualitative_4x4
RO-04 | Retard certification fournisseur critique | Operational | ['Supply Chain'] | Retard dans l'obtention des certifications requises pour un fournisseur stratégique | Active |  |  | Supply Chain Manager | 7 | 6 | 42 | Qualitative_4x4
RO-05 | Fuite compétences clés équipe R&D | Operational | ['Programme', 'Produit'] | Départ d'experts critiques de l'équipe R&D vers la concurrence | Active |  |  | DRH | 6 | 7 | 42 | Qualitative_4x4
RO-02 | Cyberattaque sur infrastructure PLM | Operational | ['Programme', 'Produit'] | Attaque ciblée sur le système PLM causant fuite de données ou indisponibilité | Active |  |  | RSSI | 5 | 8 | 40 | Qualitative_4x4
RO-06 | Bug critique logiciel embarqué safety | Operational | ['Produit'] | Défaut logiciel critique non détecté dans le système de contrôle-commande | Active |  |  | Lead Développeur Embarqué | 4 | 9 | 36 | Qualitative_4x4
RO-03 | Dérive qualité process fabrication | Operational | ['Industriel'] | Dégradation progressive de la qualité des process de fabrication | Active |  |  | Responsable Qualité | 5 | 7 | 35 | Qualitative_4x4
RS-04 | Non-conformité safety réglementaire | Strategic | ['Programme', 'Produit'] | Risque de non-conformité aux standards de sûreté nucléaire | Active |  |  | Responsable Safety | 3 | 10 | 30 | Qualitative_4x4
RO-07 | Indisponibilité prolongée infrastructure digitale | Operational | ['Programme'] | Panne majeure ou crash de l'infrastructure backbone digital | Active |  |  | Directeur SI | 4 | 6 | 24 | Qualitative_4x4

## Influences
id | source_id | source_name | source_level | target_id | target_name | target_level | influence_type | strength | description | confidence
INF-18 | RO-04 | Retard certification fournisseur critique | Operational | RO-01 | Défaillance fournisseur pièce critique système de contrôle | Operational | Level3_Op_to_Op | Weak | Les retards de certification corrèlent généralement avec d'autres défaillances fournisseurs | 0.6
INF-13 | RS-07 | Insuffisance capacité production | Strategic | RS-01 | Non-atteinte objectif profitabilité | Strategic | Level2_Strat_to_Strat | Strong | L'insuffisance de capacité limite les revenus potentiels | 0.85
INF-09 | RS-03 | Perte avance technologique compétitive | Strategic | RS-01 | Non-atteinte objectif profitabilité | Strategic | Level2_Strat_to_Strat | Strong | La perte d'avance technologique réduit les marges et la part de marché | 0.85
INF-11 | RS-05 | Tension approvisionnement combustible | Strategic | RS-02 | Retard mise en production série | Strategic | Level2_Strat_to_Strat | Strong | La tension sur le combustible retarde le démarrage des premiers réacteurs | 0.8
INF-04 | RO-04 | Retard certification fournisseur critique | Operational | RS-02 | Retard mise en production série | Strategic | Level1_Op_to_Strat | Strong | Le retard de certification fournisseur retarde la qualification de la supply chain | 0.8
INF-12 | RS-06 | Compromission propriété intellectuelle | Strategic | RS-03 | Perte avance technologique compétitive | Strategic | Level2_Strat_to_Strat | Strong | La compromission IP fait perdre l'avantage concurrentiel technologique | 0.9
INF-05 | RO-05 | Fuite compétences clés équipe R&D | Operational | RS-03 | Perte avance technologique compétitive | Strategic | Level1_Op_to_Strat | Strong | La perte de compétences clés ralentit le développement et l'innovation | 0.85
INF-02 | RO-02 | Cyberattaque sur infrastructure PLM | Operational | RS-06 | Compromission propriété intellectuelle | Strategic | Level1_Op_to_Strat | Strong | Une cyberattaque sur le PLM expose directement la propriété intellectuelle critique | 0.85
INF-16 | RO-02 | Cyberattaque sur infrastructure PLM | Operational | RO-07 | Indisponibilité prolongée infrastructure digitale | Operational | Level3_Op_to_Op | Strong | La cyberattaque cause l'indisponibilité de l'infrastructure digitale | 0.9
INF-14 | RS-08 | Dépassement budget développement | Strategic | RS-01 | Non-atteinte objectif profitabilité | Strategic | Level2_Strat_to_Strat | Moderate | Le dépassement budget réduit directement la marge opérationnelle | 1
INF-07 | RO-07 | Indisponibilité prolongée infrastructure digitale | Operational | RS-02 | Retard mise en production série | Strategic | Level1_Op_to_Strat | Moderate | L'indisponibilité du backbone digital ralentit le développement produit | 0.7
INF-15 | RO-01 | Défaillance fournisseur pièce critique système de contrôle | Operational | RO-03 | Dérive qualité process fabrication | Operational | Level3_Op_to_Op | Moderate | La défaillance fournisseur force l'utilisation de composants de secours moins fiables | 0.7
INF-17 | RO-05 | Fuite compétences clés équipe R&D | Operational | RO-06 | Bug critique logiciel embarqué safety | Operational | Level3_Op_to_Op | Moderate | La perte de compétences augmente le risque d'introduction de bugs | 0.75
INF-08 | RS-02 | Retard mise en production série | Strategic | RS-01 | Non-atteinte objectif profitabilité | Strategic | Level2_Strat_to_Strat | Critical | Le retard de production impacte directement le CA et donc la profitabilité | 1
INF-10 | RS-04 | Non-conformité safety réglementaire | Strategic | RS-02 | Retard mise en production série | Strategic | Level2_Strat_to_Strat | Critical | La non-conformité safety bloque l'autorisation de mise en production | 1
INF-01 | RO-01 | Défaillance fournisseur pièce critique système de contrôle | Operational | RS-02 | Retard mise en production série | Strategic | Level1_Op_to_Strat | Critical | La défaillance du fournisseur de pièces critiques bloque directement la production en série | 0.9
INF-06 | RO-06 | Bug critique logiciel embarqué safety | Operational | RS-04 | Non-conformité safety réglementaire | Strategic | Level1_Op_to_Strat | Critical | Un bug critique dans le logiciel embarqué compromet directement la safety | 1
INF-03 | RO-03 | Dérive qualité process fabrication | Operational | RS-04 | Non-conformité safety réglementaire | Strategic | Level1_Op_to_Strat | Critical | La dérive qualité compromet la conformité aux standards de sûreté nucléaire | 0.95

## TPOs
id | reference | name | cluster | description
TPO-01 | TPO-01 | Atteindre la profitabilité à horizon 2032 | Business Efficiency | Objectif de ROI positif et marge opérationnelle > 15% d'ici fin 2032
TPO-02 | TPO-02 | Certification safety ASN avant fin 2029 | Safety | Obtenir l'ensemble des certifications de sûreté nucléaire requises par l'ASN pour autoriser la mise en service
TPO-03 | TPO-03 | Démarrage production série Q1 2030 | Industrial Efficiency | Lancer la production en série du premier SMR avec une cadence initiale de 2 unités/an

## TPO_Impacts
id | risk_id | risk_name | tpo_id | tpo_reference | tpo_name | impact_level | description
IMP-08 | RS-03 | Perte avance technologique compétitive | TPO-01 | TPO-01 | Atteindre la profitabilité à horizon 2032 | Medium | La perte d'avance technologique réduit le pricing power et les marges
IMP-07 | RS-08 | Dépassement budget développement | TPO-01 | TPO-01 | Atteindre la profitabilité à horizon 2032 | High | Le dépassement budget dégrade directement la marge et le ROI
IMP-02 | RS-02 | Retard mise en production série | TPO-01 | TPO-01 | Atteindre la profitabilité à horizon 2032 | High | Le retard de production décale les revenus et impacte le ROI
IMP-01 | RS-01 | Non-atteinte objectif profitabilité | TPO-01 | TPO-01 | Atteindre la profitabilité à horizon 2032 | Critical | Impact direct : ce risque menace frontalement l'objectif de profitabilité
IMP-04 | RS-04 | Non-conformité safety réglementaire | TPO-02 | TPO-02 | Certification safety ASN avant fin 2029 | Critical | Impact direct : la non-conformité empêche l'obtention de la certification ASN
IMP-06 | RS-07 | Insuffisance capacité production | TPO-03 | TPO-03 | Démarrage production série Q1 2030 | High | L'insuffisance de capacité compromet l'atteinte de la cadence cible
IMP-05 | RS-04 | Non-conformité safety réglementaire | TPO-03 | TPO-03 | Démarrage production série Q1 2030 | High | Sans certification safety, le démarrage de production est bloqué
IMP-03 | RS-02 | Retard mise en production série | TPO-03 | TPO-03 | Démarrage production série Q1 2030 | Critical | Impact direct : ce risque menace l'objectif de démarrage production série